## Bảng Phân Công
IronPulse — Bảng Phân Công Đồ Án INT1313
Nhóm: Tam Thái Tử ¦ Lê Bảo Khanh · Ngô Thanh Lực · Nguyễn Hoài Nam ¦ PTIT TP.HCM · HK1 2026–2027
STT | Phase | Nhiệm vụ / Công việc | Mô tả chi tiết | Thành viên phụ trách | Hỗ trợ | Deadline | Trạng thái | Ghi chú
1 | Phase 1 (Tuần 3–4) | Đọc đề tài & xác định phạm vi | Đọc kỹ đề tài #9, xác định các thực thể cốt lõi và quy tắc nghiệp vụ sơ bộ | Cả nhóm | Cả nhóm | Tuần 3 | Hoàn thành
2 | Phase 1 (Tuần 3–4) | Nghiên cứu tài liệu thực tế (phòng gym) | Tìm hiểu quy trình vận hành phòng gym thực tế, xác định điểm đau nghiệp vụ | Lê Bảo Khanh | Ngô Thanh Lực | Tuần 3 | Hoàn thành
3 | Phase 1 (Tuần 3–4) | Soạn FR / NFR / BR (FR-01→FR-10, NFR-01→NFR-06, BR-01→BR-25) | Phân loại theo ISO/IEC/IEEE 29148: Yêu cầu chức năng, phi chức năng và quy tắc nghiệp vụ | Nguyễn Hoài Nam | Lê Bảo Khanh | Tuần 3 | Hoàn thành
4 | Phase 1 (Tuần 3–4) | Thiết kế 18 thực thể (ENT-xx) + 129 thuộc tính (ATTR-xx) | Đặc tả đầy đủ 6 chiều theo chuẩn ISO/IEC 11179: Tên, Kiểu dữ liệu, ER, Nullable, Ràng buộc | Nguyễn Hoài Nam | Ngô Thanh Lực | Tuần 4 | Hoàn thành
5 | Phase 1 (Tuần 3–4) | Thiết kế 15 mối quan hệ (REL-xx) | Xác định Cardinality, Participation, Thuộc tính quan hệ cho REL-01→REL-15 | Lê Bảo Khanh | Nguyễn Hoài Nam | Tuần 4 | Hoàn thành
6 | Phase 1 (Tuần 3–4) | Vẽ sơ đồ EER | Dùng Python (matplotlib) vẽ sơ đồ EER chuẩn Elmasri-Navathe. Style: lavender table, 3 cột dtype¦attr¦key | Ngô Thanh Lực | Lê Bảo Khanh | Tuần 4 | Hoàn thành
7 | Phase 1 (Tuần 3–4) | Tổng hợp báo cáo Phase 1 (Word) | Viết báo cáo đầy đủ 2 chương (Chương 1 + Chương 2.1) theo chuẩn đề cương | Ngô Thanh Lực | Nguyễn Hoài Nam | Tuần 4 | Hoàn thành

## Thống Kê
THỐNG KÊ PHÂN CÔNG — NHÓM TAM THÁI TỬ
Thành viên | Số nhiệm vụ | Phase phụ trách | Ghi chú
Lê Bảo Khanh | 2 | Phase 1
Ngô Thanh Lực | 2 | Phase 1
Nguyễn Hoài Nam | 2 | Phase 1
Cả nhóm | 1 | Phase 1

## Hướng Dẫn
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG PHÂN CÔNG
1. CỘT TRẠNG THÁI (Cột H)
→ Bấm vào ô bất kỳ ở cột H từ H4 trở xuống.
→ Xuất hiện mũi tên ▼ ở góc phải ô — bấm vào để chọn trạng thái.
→ 5 trạng thái: Chưa xác nhận / Đã tiếp nhận / Đang làm / Cần review / Hoàn thành
2. MÀU SẮC TỰ ĐỘNG
→ Ô trạng thái tự đổi màu khi chọn (Conditional Formatting đã được cài sẵn).
→ Không cần thao tác thêm gì cả.
3. THÊM TASK MỚI
→ Thêm dòng mới bên dưới dòng cuối cùng có dữ liệu.
→ Cột H: nhớ chọn trạng thái từ dropdown (không gõ tay để tránh lỗi màu).
4. UPDATE LÊN REPO (GitHub)
→ Lưu file → Commit file .xlsx lên repo cùng với báo cáo Word và EER PNG.
→ Commit message gợi ý: 'feat: cap nhat bang phan cong Phase 1 [Tam Thai Tu]'
5. QUY ƯỚC CẬP NHẬT TRẠNG THÁI
→ Chưa xác nhận : Nhiệm vụ chưa được nhận / chưa bắt đầu.
→ Đã tiếp nhận : Thành viên đã nhận việc, chưa làm.
→ Đang làm : Đang thực hiện.
→ Cần review : Đã làm xong, cần thành viên khác kiểm tra.
→ Hoàn thành : Đã được review và xác nhận OK.